Утверждаю_________

Директор МБОУ СОШ №2

__________ Миронова З.А.

План введения федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью в  МБОУСОШ №2 г. Енисейска

| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью |  |  |  |
| Создание рабочей группы | август –сентябрь 2015 г. | Администрация | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Разработка и утверждение плана введения ФГОС УО в ОУ | август 2015 г. | Администрация | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС УО |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС УО | Август -сентябрь 2015 г. | Администрация | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС УО |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС УО | Сентябрь-ноябрь 2015 г. | Администрация | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы для детей с умственной отсталостью. |
| Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС УО Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | 1 полугодие 2015г. | библиотекарь. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС УО начального общего образования Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС УО» | Апрель 2016 г. Май 2016 | Заместитель директора Администрация | Знание родителями основных положений ФГОС УО Выбор родителями будущих первоклассников УМК занятий по выбору |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС УО начального общего образования |  |  |  |
| Подготовка необходимой документации: - Проекты приказов: «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС УО нового поколения» «Об утверждении плана введения ФГОС УО нового поколения в начальной школе» «О разработке инструкции учителя начальных классов, работающих по ФГОС УО» - Локальных актов: «Положение о рабочей группе по введению ФГОС УО» «Положение о разработке рабочих программ НОО УО» - 3. Внесение соответствующих изменений в локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС УО начального общего образования. 4. Разработка образовательной программы начального общего образования для детей с умственной отсталостью: - учебный план начального образования для детей с УО; - адаптированные рабочие программы отдельных учебных предметов; -адаптированные программы для детей начального образования, обучающихся индивидуально на дому, - программа формирования БУД; - системы оценки достижений планируемых результатов; - программа духовно-нравственного развития; - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; -программы коррекционной работы с узкими специалистами, - организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся 5. Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС УО 6.Внесение изменений в программу развития ОУ | В течение 2015-2016 уч. года В течение 2015-2016 уч. года В течение 2015-2016 уч. года Апрель- май 2016 Май- июнь 2016 | Миронова З.А. Миронова З.А. Рабочая группа Миронова З.А. Миронова З.А. | Наличие пакета необходимых документов регламентирующих деятельность школы Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы Создание адаптированной образовательной программы Адаптированные программы для детей, обучающихся на дому Создание программ внеурочной деятельности ОУ Модель договора Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| 3.Методическое и кадровое обеспечение перехода на ФГОС УО |  |  |  |
| Изучение содержания ФГОС УО второго поколения и системы требований к условиям реализации адаптированной образовательной программы | Сентябрь – декабрь 2016 | Администрация | Теоретическое изучение документов по ФГОС УО |
| Обсуждение вопроса по подготовке к введению ФГОС УО начального общего образования через: -заседания ШМО -проведение серии семинаров и совещаний по вопросам ФГОС УО в ОУ -посещение региональных и краевых семинаров по вопросам ФГОС УО. | Февраль – июнь 2016 | Рабочая группа Педагоги начальной школы | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС УО |
| Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС УО | Январь-февраль 2016 г. | Дранишникова О.Д. | Готовность педагогов к реализации ФГОС УО |
| Курсовая подготовка педагогических работников по теме: «ФГОС УО» | В течение 2015-2016 уч. года | Дранишникова О.Д. | Повышение квалификации педагогов |
| Переподготовка всех педагогов и узких специалистов для работы с детьми с УО в Институте повышения квалификации педагогических работников (500 часов) | 2011-2012 уч. год | Администрация | Повышение квалификации педагогических кадров Диплом о профессиональной переподготовке работников образования |
| Работа на базе ОУ стажировочной площадки с целью распространения современных моделей успешной социализации детей | 2014-2015 уч. год | Администрация | Проведение двух региональных семинаров на базе ОУ, участие в краевых семинарах на базе стажировочных площадок, участие в работе конференции по итогам работы стажировочных площадок |
| Проведение серии семинаров- практикумов с педагогами, обучающими детей с УО на базе школы | 2015-2016 уч.год | Психологическая служба школы | Повышение психолого -педагогической компетентности |
| 4.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО УО |  |  |  |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО УО | Сентябрь-декабрь 2015г | Миронова З.А. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Участие в программе «Оборудование для детей с ОВЗ» | Август-декабрь 2014 | Администрация Контрактный представитель | Получение оборудования |
| Участие в программе «Доступная среда» | Июнь-декабрь 2015 | Администрация Контрактный представитель | Получение оборудования |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС УО | В течение 2015-2016 уч. года | Миронова З.А. | Создание комфортного школьного пространства |
| 5.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО УО |  |  |  |
| Определение объема финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС УО за счет субвенций по школе | В течение 2015-2016 уч. года | Миронова З.А. | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО УО |
| Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение 2015-2016 уч. года | Миронова З.А. | Дополнительные финансовые средства |